## All Projects SOURCE (hidden)
Template Version: 2.5
Transition Checks for All Types of Projects
<This checklist should be reviewed and customised (if needed), in a first stage, when planning transition. It should be based on the information presented in the Transition Plan, but It can also help the Project Manager to define the transition activities by identifying key controls. Despite this, the main purpose of the Transition Checklist is to support the Project Manager when verifying whether the transition activities were performed as planned.> <First, answer the question "Does your project include an IT component?> <If your project includes IT components, complete both tabs ("All Projects" and "IT Specific") for the completion of the transition checks. If your project does not include any IT component, only use the "All Projects" tab.> <For customising this spread sheet, unprotect this sheet using the following password: pm2>
| Does your project include an IT component? | Yes
| All Projects Transition Checks | % of Compliance | 0% | 0%
# | Description | Answer |  | Comments
| Planning |  |  |  | Yes | Yes
1 | Is there a Transition Plan that includes the definition of the goals, prerequisites, activities and scheduling, resources needed and responsibilities for the management of the transition activities? | No | 0 | <Add here the justification for the answer given.> | No | Yes, Partially
2 | Is the Transition Plan including coordination aspects agreed with all the participants? | No | 0 |  |  | No
3 | Is there a rollback plan in place in case the Transition Plan fails? | No | 0 |  |  | N/A
4 | Are the transition communication items documented in the Communications Management Plan? | No | 0
5 | Are all stakeholders identified, e.g. operations teams? | No | 0
6 | Are the transfer of responsibility scheduled and agreed between all participants? | No | 0
Executing
7 | Were transition activities performed as planned in the Transition Plan? | No | 0
8 | Is the operations side environment prepared and ready to receive deliverables (facilities, equipment, people,…)? | No | 0
9 | Has training been given to users and support teams? | No | 0
10 | Are deliverables available to the requestor side? | No | 0
11 | Are operational/maintenance activities ready to start? | No | 0
12 | Is all project supporting documentation delivered to the Project Owner and operations teams? | No | 0
13 | Are deliverables fully operational? | No | 0
14 | Is support being given to the requestor side? | No | 0
15 | Are all the project issues and corrective actions documented and resolved / closed? | No | 0
16 | Is there a formal transfer of responsibilities to the Project Owner (PO) and operations teams? | No | 0
Coordination
17 | Are resources (people, equipment, facilities, software,…) available for transition? | No | 0
18 | Were security (physical and logical) and data protection issues taken into account? | No | 0
19 | Has a list of planned maintenance / operational actions been provided to the requestor / operations team? | No | 0
Quality of deliverables
20 | Were the quality assurance and control activities performed as planned, e.g. acceptance testing? | No | 0
21 | Did deliverables meet requirements? | No | 0
22 | Was the migration from the old stage to the new stage (integrity and availability of data, effectiveness of procedures, processes, facilities, equipment,...) validated by the Project Owner (PO) and by the Business Implementation Group (BIG)? | No | 0
23 | Did the Project Owner (PO) approve deliverables? | No | 0
24 | Were all the transition goals achieved? | No | 0
Communication
25 | Were the updated transition activities and schedule communicated to all teams involved? | No | 0
26 | Was the transfer of responsibility announced to all stakeholders? | No | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0

## Σελίδα Τίτλου
ΛΟΓΟΤΥΠΟ
Οργανισμός [Όνομα]
Τμήμα [Όνομα]
<Λίστα Ελέγχου Μετάβασης>
<Όνομα Έργου>
|  |  |  | Ημερομηνία: | <Ημερομηνία>
|  |  |  | Έκδοση: | <Έκδοση>
Έκδοση Προτύπου: 3.01
Αυτό το πρότυπο εναρμονίζεται με την έκδοση PM2 Guide V3.0
Για την πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου επισκεφτείτε τη σελίδα:
https://www.pm2alliance.eu/publications/
Η PM² Alliance δεσμεύεται για τη βελτίωση της Μεθοδολογίας PM² και των προτύπων διαχειριστικών εγγράφων
που την υποστηρίζουν. Τα πρότυπα διαχειριστικά έγγραφα της PM² Alliance εμπεριέχουν τις βέλτιστες πρακτικές
διαχείρισης έργων και ενσωματώνουν τις προτάσεις και εγκεκριμένες διορθώσεις της κοινότητας.
Γίνεται μέλος της PM² Alliance και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της στο PM² Alliance GitHub για την συνεισφορά
σας και την υποβολή προτάσεων:
https://github.com/pm2alliance

## Ολα τα Σχέδια
Ελεγχοι Μετάβασης για όλους τους τύπους έργων
<Αυτή η λίστα ελέγχου θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να προσαρμοσθεί (εάν χρειαστεί), σε ένα πρώτο στάδιο, κατά το σχεδιασμό της μετάβασης. Θα πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που παρουσιάζονται στο Σχέδιο Μετάβασης, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει τον Διαχειριστή Έργου (PM) να καθορίσει τις δραστηριότητες Μετάβασης προσδιορίζοντας τους βασικούς ελέγχους. Παρά το γεγονός αυτό, ο κύριος σκοπός της λίστας ελέγχου της μετάβασης είναι να υποστηρίξει τον Διαχειριστή Έργου (PM) κατά την επαλήθευση του κατά πόσον οι δραστηριότητες μετάβασης εκτελέστηκαν όπως είχε προγραμματιστεί.> <Πρώτον, απαντήστε στην ερώτηση "Περιέχει το έργο σας ένα στοιχείο ΤΠ;"> <Εάν το έργο σας περιλαμβάνει στοιχεία ΤΠ, συμπληρώστε και τις δύο καρτέλες ("Όλα τα Έργα" και "Ειδικά Πληροφορικής") για την ολοκλήρωση των ελέγχων μετάβασης. Εάν το σχέδιό σας δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε στοιχείο πληροφορικής, χρησιμοποιήστε μόνο την καρτέλα "Όλα τα έργα"> <Προκειμένου να προσαρμόσετε αυτό το φύλλο , αποπροστατέψτε αυτό το φύλλο χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο κωδικό πρόσβασης: pm2>
| Περιέχει το έργο σας ένα στοιχείο ΤΠ ? | Ναί
| Σημεία Ελέγχου Μετάβασης Όλων των Έργων | % Συμμόρφωσης | 0% | 0%
# | Περιγραφή | Απάντηση |  | Σχόλια
| Σχεδιασμός |  |  |  | Ναί | Ναί
1 | Υπάρχει ένα Μεταβατικό Σχέδιο που περιλαμβάνει τον καθορισμό των στόχων, των προϋποθέσεων, των δραστηριοτήτων και του προγραμματισμού, των απαιτούμενων πόρων και των αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων μετάβασης; | Όχι | 0 | <Προσθέστε εδώ την αιτιολόγηση σας σχετικά με την απάντηση που δόθηκε> | Όχι | Ναι, εν μέρει
2 | Το σχέδιο μετάβασης περιλαμβάνει πτυχές συντονισμού που έχουν συμφωνηθεί με όλους τους συμμετέχοντες του έργου; | Όχι | 0 |  |  | Όχι
3 | Υπάρχει σχέδιο επαναφοράς σε περίπτωση που αποτύχει το Σχέδιο Μετάβασης; | Όχι | 0 |  |  | N/A
4 | Τα στοιχεία επικοινωνίας μετάβασης έχουν τεκμηριωθεί στο Σχέδιο Διαχείρισης Επικοινωνίας ; | Όχι | 0
5 | Έχουν προσδιοριστεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη; π.χ. ομάδες Λειτουργίας | Όχι | 0
6 | Έχει προγραμματιστεί και συμφωνηθεί η μεταφορά των αρμοδιοτήτων μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών ; | Όχι | 0
Υλοποίηση
7 | Οι δραστηριότητες μετάβασης πραγματοποιήθηκαν όπως προβλεπόταν στο σχέδιο μετάβασης ; | Όχι | 0
8 | Είναι προετοιμασμένο και έτοιμο το λειτουργικό περιβάλλον να παραλάβει τα παραδοτέα (εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, άτομα, ...); | Όχι | 0
9 | Δόθηκε εκπαίδευση στους χρήστες και στις ομάδες υποστήριξης; | Όχι | 0
10 | Είναι διαθέσιμα τα παραδοτέα για την πλευρά του αιτούντος; | Όχι | 0
11 | Οι δραστηριότητες λειτουργίας / συντήρησης είναι έτοιμες να ξεκινήσουν ; | Όχι | 0
12 | Όλα τα έγγραφα τεκμηρίωσης του έργου παραδόθηκαν στον Κύριο του Έργου και στις ομάδες λειτουργίας ; | Όχι | 0
13 | Είναι τα παραδοτέα πλήρως λειτουργικά; | Όχι | 0
14 | Δόθηκε υποστήριξη στην πλευρά του αιτούντος; | Όχι | 0
15 | Έχουν τεκμηριωθει, λυθεί / κλείσει όλα τα ζητήματα του έργου καθώς και οι διορθωτικές ενέργειες ; | Όχι | 0
16 | Πραγματοποιήθηκε η επίσημη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων στον Κύριο του Έργου (PO) και στις ομάδες λειτουργίας; | Όχι | 0
Συντονισμός
17 | Είναι διαθέσιμοι οι πόροι (άνθρωποι, εξοπλισμός, εγκαταστάσεις, λογισμικό, ...) για την μετάβαση; | Όχι | 0
18 | Ελήφθησαν υπόψη τα θέματα ασφάλειας (φυσικό και λογικό επίπεδο) καθώς και προστασίας δεδομένων; | Όχι | 0
19 | Έχει υποβληθεί κατάλογος προγραμματισμένων ενεργειών συντήρησης / επιχειρησιακής λειτουργίας στον αιτούντα / ομάδα Λειτουργίας ; | Όχι | 0
Ποιότητα Παραδοτέων
20 | Οι δραστηριότητες διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου διεξήχθησαν όπως είχε προγραμματιστεί, π.χ. Δοκιμή αποδοχής; | Όχι | 0
21 | Τα παραδοτέα πληρούσαν τις απαιτήσεις; | Όχι | 0
22 | Η μετάπτωση από το παλαιό στο νέο στάδιο (ακεραιότητα και διαθεσιμότητα δεδομένων, αποτελεσματικότητα διεργασιών, διαδικασιών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού ...) επικυρώθηκε από τον Κύριο του Έργου (PO) και από την Ομάδα Επιχειρησιακής Λειτουργίας του Έργου (BIG); | Όχι | 0
23 | Ο Κύριος του εργου(PO) ενέκρινε τα παραδοτέα; | Όχι | 0
24 | Επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι της μετάβασης ; | Όχι | 0
Επικοινωνία
25 | Οι ενημερωμένες δραστηριότητες της μετάβασης και το χρονοδιάγραμμα κοινοποιήθηκαν σε όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες; | Όχι | 0
26 | Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων αναγγέλθηκε σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη; | Όχι | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0

## IT Specific SOURCE (hidden)
| IT Specific Transition Checks | % of Compliance | 0% | 0%
# | Description | Answer |  | Comments
| Planning |  |  |  | Yes
1 | At the installation site, has the facility been inspected to assure that the site preparation is complete and ready for the installation? | No | 0 | <Add here the justification for the answer given.> | Yes, Partially
2 | Is there a Data Conversion Plan documented, if applicable? | No | 0 |  | No
| Executing |  |  |  | N/A
3 | Have stress, security and other tests been conducted? | No | 0
4 | Have deliverables been tested in the acceptance environment? | No | 0
5 | Have deliverables been validated in the production environment by end users and the Project Owner / System Owner? | No | 0
6 | Have the hardware machines been tested? | No | 0
7 | Has all equipment and software been retested after a repair, replacement or modification? | No | 0
8 | At the completion of acceptance testing, has the physical configuration audit been conducted? | No | 0
9 | Are all necessary modifications to the physical installation environment complete? | No | 0
10 | Is there a formal approval from the Project Owner to deploy into production? | No | 0
11 | Was the migrated data validated by the Business Implementation Group (BIG) and approved by the Project Owner (PO)? | No | 0
12 | Were backups performed as planned? | No | 0
13 | Were access rules modified to provide access to the system by the support staff and remove project team and other temporary user accesses from the system? | No | 0
|  | 0 | 0

## IT Εξειδικευμένα
| Ειδικά Σημεία Ελέγχου Μετάβασης Πληροφορικής | % Συμμόρφωσης | 0% | 0%
# | Περιγραφή | Απάντηση |  | Σχόλια
| Σχεδιασμός |  |  |  | Ναί
1 | Επιθεωρήθηκε ο χώρος εγκατάστασης για να βεβαιωθεί ότι η προετοιμασία του χώρου είναι πλήρης και έτοιμη για την εγκατάσταση; | Όχι | 0 | <Προσθέστε εδώ την αιτιολόγηση σας σχετικά με την απάντηση που δόθηκε> | Ναι, εν μέρει
2 | Υπάρχει έγγραφο τεκμηρίωσης του Σχεδίου μετατροπής δεδομένων ; | Όχι | 0 |  | Όχι
| Υλοποίηση |  |  |  | N/A
3 | Έχουν διεξαχθεί οι δοκιμές στρες, ασφάλειας, κ.α. | Όχι | 0
4 | Τα παραδοτέα δοκιμάστηκαν στο περιβάλλον αποδοχής; | Όχι | 0
5 | Τα παραδοτέα στοιχεία επικυρώθηκαν στο περιβάλλον παραγωγής από τους τελικούς χρήστες και τον Κύριο του έργου / Κύριο του συστήματος; | Όχι | 0
6 | Έχουν δοκιμαστεί τα μηχανήματα υλικού; | Όχι | 0
7 | Έχει επανεξεταστεί ολόκληρος ο εξοπλισμός και το λογισμικό μετά από επισκευή, αντικατάσταση ή τροποποίηση; | Όχι | 0
8 | Κατά την ολοκλήρωση της δοκιμής αποδοχής, διεξήχθη ο φυσικός έλεγχος διαμόρφωσης/παραμετροποίησης του συστήματος; | Όχι | 0
9 | Ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο φυσικό περιβάλλον εγκατάστασης; | Όχι | 0
10 | Υπάρχει επίσημη έγκριση από τον Κύριο του Έργου για την ανάπτυξη στο παραγωγικό περιβάλλον ; | Όχι | 0
11 | Η μετάπτωση των δεδομένων επικυρώθηκε από την Ομάδα Επιχειρησιακής Λειτουργίας του Έργου (BIG) και εγκρίθηκε από τον Κύριο του Έργου (PO) ; | Όχι | 0
12 | Πραγματοποιήθηκαν αντίγραφα ασφαλείας όπως προγραμματίστηκαν; | Όχι | 0
13 | Τροποποιήθηκαν οι κανόνες πρόσβασης για να παρέχουν πρόσβαση στο σύστημα από το προσωπικό υποστήριξης και να αφαιρέσουν την πρόσβαση από την ομάδα έργου καθώς και άλλες προσωρινές προσβάσεις χρηστών από το σύστημα; | Όχι | 0
|  | 0 | 0